#### Приложение 2

#### к  приказу

отдела образования администрации

Шатковского муниципального района

от  20.03.2014 № 111

План-график действий по обеспечению введения

Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования

(ФГОС ДО) в Шатковском муниципальном районе

| № | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровень отдела образования | Ответственные | Уровень образовательной организации |
| 1 Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1. | Разработка нормативно- правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО на территории Шатковского муниципального района | март 2014 | Приказ отдела образования администрации Шатковского муниципального района «О методическом сопровождении введения ФГОС ДО в ДОУ Шатковского муниципального района» | зам. начальника отдела образования, руководитель рабочей группы | Разработка и утверждение ДОО плана- графика введения ФГОС ДО. Приведение локальных актов образовательной организации: должностных инструкций, ООП в соответствие с ФГОС ДО. (до 01.12.2014) |
| 1.2. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | до 1 мая 2014 | Обеспечение участия во Всероссийском мониторинге всех образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в Шатковском муниципальном районе. | руководитель рабочей группы | Участие в мониторинге. |
| 1.3. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки требований к качеству услуг дошкольного образования со стороны родителей и учителей начальной ступени образования | декабрь 2015 | Сбор информации по результатам опроса со всех образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в Шатковском муниципальном районе. | методист-психолог ИДК | Участие в опросах. |
| 1.4. | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей | сентябрь октябрь 2014 | Доведение методических рекомендаций до всех ДОО Шатковского муниципального района. Разработка и реализация сетевой модели взаимодействия ДОО с социальными партнёрами. | зав. ИДК, методисты Рабочая группа | Учёт методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования, на основе примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре. Корректировка разделов ОПП с учётом базовой оснащённости предметно -пространственной среды ДОО |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Создание координационно-методической группы введения ФГОС ДО | Март 2014 январь-март 2014 февраль 2014 | Создание рабочей группы по вопросам введения ФГОС ДО. Формирование муниципальных команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО Совещание заведующих ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО | зам. начальника отдела образования зав. ИДК зам. начальника отдела образования, методист ИДК | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, ДОО по подготовке и введению ФГОС ДО Педагогические советы по вопросам введения ФГОС ДО. |
| 2.2. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | до 01.09.2014 | Создание консультативных пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | зам. начальника отдела образования, рабочая группа | Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |
| 2.3. | Апробация и внедрение системы оценки качества дошкольного образования | 2015-2016 | Внедрение и реализация системы мониторинга качества дошкольного образования. | Рабочая группа, заведующие МДОУ | Формирование в образовательной организации внутренней системы оценки качества дошкольного образования |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | март-июль 2014 сентябрь 2014-2015 | 1. Анализ потребности специалистов ДОО в разных формах повышения квалификации 2. Организация поэтапного повышения квалификации специалистов ДОО в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки для обеспечения в 2016 году 100% повышения квалификации (в разных формах) специалистов ДОО по вопросам ФГОС ДО | Зав. ИДК зав. ИДК, методист ИДК | Обеспечение поэтапного повышения квалификации и участие руководящих и педагогических работников ДОО в прохождении курсов повышения квалификации |
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций | в течение 2014 | План-график прохождения аттестации руководящих и педагогических работников ДОО Шатковского муниципального района. | специалист отдела образования по аттестации пед. кадров | Участие руководящих и педагогических работников ДОО в процедуре аттестации |
| 4. Финансово –экономическое обеспечение ФГОС ДО |
| 4.1. | .Подготовка нормативных правовых актов, определяющих, нормативное бюджетное финансирование организаций, реализующих ФГОС ДО. | март-апрель 2014 | Разработка (внесение изменений) в локальные акты, муниципального уровня, регламентирующие установление заработной платы работников ДОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | зам. начальника отдела образования | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. Установление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различных видов материальной поддержки участников образовательных отношений. |
| 4.2. | Мониторинг финансового обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | апрель 2014- апрель 2015 | Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования | зам. начальника отдела образования | Корректировка и выполнение муниципальных заданий |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1. | Организация вебинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | 2014-2016 | Участие в вебинарах (ежеквартально на базе НИРО) | рабочая группа | Участие в вебинарах (ежеквартально на базе НИРО) |
| 5.2. | Проведение информационно- просветительских мероприятий для широкой общественности через средства массовой информации, интернет-ресурсы о ходе и результатах введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Информирование общественности Шатковского муниципального района через средства массовой информации, сайт отдела образования о введении ФГОС ДО | руководитель рабочей группы | Широкое информирование родительской общественности через средства массовой информации, родительские собрания о введении ФГОС ДО. Ведение официального сайта ДОО в сети " Интернет". |
| 5.3. | Разработка и публикация методических материалов, сопровождающих введение ФГОС ДО | 2014-2016 |  |  | Обеспечение ДОО методической литературой по ФГОС ДО |
| 5.4. | Реализация принципов государственно-общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчётности | 2014-2016 | Организация публичной отчётности муниципальной образовательной системы о ходе и результатах введения ФГОС ДО | руководитель рабочей группы | Проведение публичного отчета ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО |

___________________