Приложение №2

к приказу МУ «Отдел образования

администрации Шатковского муниципального района»

от 30. 12.2011г. №348

План мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС основного общего образования

в 2012-2015 годах

| Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| Создание рабочей группы, координирующей методическое сопровождение подготовки к введению ФГОС основного общего образования. | Декабрь, 2011 г. | зам. начальника отдела образования, зав. ИДК | Приказ МУ «Отдел образования администрации Шатковского муниципального района» |
| Организация информационно-консультационных, обучающих семинаров для руководителей и заместителей директоров по ВР, УВР, учителей основной школы по ключевым позициям ФГОС ООО | 2012, 2013, 2014, 2015г. | зав. ИДК, руководители РМО | Правовая грамотность руководителей ОУ по ключевым положениям ФГОС ООО |
| Организация работы с руководителями ОУ, по разработке нормативно-правового обеспечения деятельности образовательных учреждений в условиях перехода к федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования | 2014, 2015 г. | зам. начальника отдела образования, зав. ИДК | Сформированная нормативно – правовая база ОУ для перехода на ФГОС ООО |
| Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся основной школы и запросов родителей по использованию вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность | Март 2015 г. | зав. ИДК, методисты | Анкеты для учащихся и родителей |
| Разработка руководителями ОУ программы основного общего образования в соответствии с ФГОС | 2014, 2015 г. | Руководители ОУ, зав. ИДК, методисты | Программы основного общего образования ОУ, соответствующие требованиям ФГОС |
| Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности в ОУ района | 2014, 2015 г. | Руководители ОУ | Программы внеурочной деятельности ОУ |
| Проведение мониторинга готовности ОУ к реализации ФГОС основного общего образования | Апрель, 2015 г. | зав. ИДК | Анализ результатов мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ООО |
| Формирование заказа на учебную литературу в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. | Апрель 2015 г. | методист ИДК, руководители ОУ | Сформированный заказ |
| Обеспечение обучающихся 5-х классов (2015-2016 учебный год) учебно-методическими комплексами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования | Август 2015 г. | руководители ОУ | 100% обеспечение печатными и электронными УМК по новым стандартам |
| II. Методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| Консультирование руководителей РМО по организации методического сопровождения ФГОС ООО учителей предметников в рамках работы РМО и проблемных групп. | 2013, 2014, 2015 г. | Зав. ИДК | Методические рекомендации |
| Проведение семинаров, круглых столов – по вопросам сопровождения ФГОС ООО в рамках РМО учителей предметников | 2013, 2014, 2015 г. | Руководители РМО | Протоколы РМО |
| Проблемно-ориентированный семинар для заместителей руководителей «Школьный урок с позиций новых требований» | 2013г. | Зав. ИДК | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС ООО |
| Подготовка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов – предметников в период перехода на ФГОС ООО | 2013, 2014г. | Методисты, зав. ИДК | Пакет диагностик |
| Совещание для заместителей руководителей по УВР «Методические рекомендации по разработке примерной основной образовательной программы образовательных учреждений на основании требований федерального государственного образовательного стандарта (основной школы) | 2014 г | Зав. ИДК | Методические рекомендации |
| III. Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| Поэтапное прохождение курсовой подготовки педагогами основной школы | 2014, 2015 г. | Зав. ИДК | 100% прохождение педагогами курсовой подготовки по ФГОС |
| Обеспечение участия педагогов ОУ в региональных и федеральных семинарах, вебинарах по вопросам внедрения ФГОС основного общего образования | В течение 2012, 2013, 2014, 2015.г. | Зав. ИДК | Обобщение и распространение опыта апробации и внедрения ФГОС основного общего образования |
| IV. Материально-техническое оснащение ОУ |  |  |  |
| Предварительный мониторинг оснащённости ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | 2015г. | Зав. ИДК | Результаты мониторинга |
| V. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям ФГОС | В течение 2012, 2013, 2014, 2015.г. | Зав. ИДК | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС ООО |
| Размещение информации в СМИ по вопросам подготовки к введению ФГОС основного общего образования. | В течение 2014, 2015 г. | Зав. ИДК | Информация в СМИ |
| Размещение информации на сайтах школ и отдела образования по вопросам подготовки к введению ФГОС основного общего образования. Обеспечение публичной отчетности школ о ходе введения ФГОС ООО. | В течение 2014, 2015г. | Ответственные, за заполнение сайтов ОУ | Заполнение сайтов раздела «ФГОС» |